《深圳市经济贸易和信息化委员会财政专项资金项目验收管理暂行办法》的解读

一、适用范围

本办法适用于市经贸信息委管理适用的市级财政专项资金项目。中央和省级财政资金项目按照上级部门有关规定执行，无具体规定的，参照本办法执行。

二、项目单位主要职责

按照资金使用合同、批复文件或其他立项（备案）文件规定和期限完成项目建设，提出项目验收申请。

- 如项目发生变化，按规定时限提出项目变更申请、延期验收申请、项目结项申请或撤项申请。

- 配合市经贸信息委实施项目事中、事后管理检查工作，定期报送项目建设实施情况。

- 对本单位验收材料的真实性、准确性、合法性负责。

4.承担相应违规责任后果，配合退回被追缴的财政资金。

- 变更

市经贸信息委可以与项目单位在资金项目合同中约定，项目内容在执行期内一般不得调整，如出现严重影响项目进展的重大事件或因不可抗力等因素，项目单位确需对项目负责人、验收内容、项目完成日期或资金用途等进行变更的，应当在实施变更前，向市经贸信息委提出变更申请，市经贸信息委20个工作日内完成审核并书面回复项目单位，未经核准的，不得实施变更。

- 延期

项目单位如无法在规定期限内完成项目建设，需延长建设期的，应在规定期限届满前1个月以前提出延期申请。一般项目延长期限不超过6个月，重大项目（合同建设期超过2年以上的）延长期限不超过12个月，且只允许延期1次。市经贸信息委20个工作日内完成审核并书面回复项目单位。

- 整改

项目单位应当在收到项目整改意见通知之日起6个月内完成整改，整改完成1个月内须书面提出再次验收申请，否则视为验收不合格。逾期1年以内的项目，验收意见为整改的，须在3个月内一次性完成整改并提出再次验收申请，否则视为验收不合格。

五、责任追究(部分条款)

- 逾期项目在未完成验收前，不受理专项资金项目申请，不推荐申报国家、省有关资金项目。项目逾期达到1年以上的，列入财政专项资金使用失信提示名单。逾期项目验收完成后，1年内不受理专项资金项目申请，不推荐申报国家、省有关资金项目。

- 验收不合格的项目，市经贸信息委将要求单位退回全部或部分财政资金及其孳息，项目单位应无条件退回。

3.验收发现项目单位存在冒领、骗取财政性资金的，该项目视为验收不合格，项目单位列入专项资金申报使用失信提示名单，且必须按市经贸信息委要求退回全部财政资金及其孳息。自验收不合格通知书印发之日起五年内不受理其专项资金申请；涉嫌犯罪的，依法移送司法相关处理。