附件1

# 深圳市工业和信息化局财政专项资金项目

# 验收管理办法（征求意见稿）

第一章　总　则

第一条　为进一步规范和加强市工业和信息化领域财政专项资金项目的管理和验收工作，根据《广东省工业和信息化厅财政专项资金支持项目验收管理办法》（粤工信规字〔2020〕2号）有关规定，结合深圳市工业和信息化局（以下简称市工业和信息化局）财政资金项目管理和验收工作实际情况，制定本办法。

第二条　本办法适用于市工业和信息化局管理使用市级财政专项资金（以下简称资助资金）的事前资助项目。采用股权投资、事后奖励、事后补助的贷款贴息、风险补偿、为特定事项专门安排的工作经费方式扶持项目，不适用于本办法，应按照财政资金相关规定进行管理和执行。涉密项目按照涉密有关规定办理。
　　国家和省级财政资金项目验收工作按照上级部门有关规定执行，无具体规定的，参照本办法执行。

第三条　项目验收管理主要依据项目合同（批复文件）或其他立项（备案）文件规定的建设目标和建设内容，对项目的经济指标和技术指标完成情况、经费使用合理性等进行评价并出具意见。

第四条　项目管理和验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效、科学规范”的原则。

第五条　市工业和信息化局负责组织项目管理和验收工作，也可委托第三方服务机构（以下简称项目验收服务机构）组织实施项目管理和验收工作。

市工业和信息化局可以委托第三方服务机构（以下简称会计师事务所）对项目单位资金使用情况开展专项审计。

第二章　职责分工

第六条　市工业和信息化局是项目管理和验收工作的主管部门，主要职责包括：

（一）对项目实施过程和专项资金使用情况进行事中监管；

（二）审核项目单位提出的项目变更申请、延期申请、项目结项、项目撤销等申请；

（三）制定项目管理和验收年度工作计划，督促项目单位在指定期限内提请项目验收；

（四）受理审核项目单位提交的项目验收初审材料；

（五）自行组织或委托项目验收服务机构组织项目验收工作；

（六）审核项目验收服务机构提供的验收意见，形成验收结论，并向项目单位下达验收结论；

（七）对验收不通过、结项、撤销项目（以下简称撤项）等需要收回资助资金的情形，应当及时向项目单位收回相应的资助资金，确保国有资产安全；

（八）委托会计师事务所对项目单位资助资金使用情况进行专项审计；

（九）对参与项目监管和验收工作的第三方服务机构及其工作人员进行监督管理；

（十）项目监管、验收及收回资助资金其他相关事项。

第七条　项目验收服务机构主要职责包括：
　　（一）接受市工业和信息化局的委托，规范验收工作程序，配备专职人员和必要设备；

（二）根据验收内容和要点，制定验收方案，按照科学、客观、公正的原则组织专家组开展验收工作；

（三）出具验收报告，对验收报告内容的完整性、合规性、真实性负责；

（四）及时向市工业和信息化局反馈项目验收中发现的违规违法问题；

（五）接受验收责任部门的监督，配合开展涉及验收评审工作的审计、检查和调查工作。

第八条  会计师事务所按照市工业和信息化局的委托对项目实际完成投资情况、资助资金使用合规性等方面出具专项审计报告。

专项审计报告内容应当真实、客观、公正，不得隐瞒或虚报。

第九条　项目单位主要职责包括：
　　（一）按照项目合同（批复文件）等明确的要求和期限完成项目建设，按时提交项目验收申请及验收材料；

（二）项目履行过程中，出现项目变更、延期、结项或撤销等情形的，项目单位应当在指定时限内向市工业和信息化局提交申请资料；

（三）配合市工业和信息化局实施项目事中、事后监督工作，按时报送项目建设实施情况；

（四）对报送项目材料的真实性、准确性、合法性负责；

（五）配合市工业和信息化局开展专项资金项目验收、专项审计等工作，不受项目建设期的限制；

（六）对存在违约违规违法情形的，承担相应的法律责任，积极配合退回资助资金及孳息；

（七）负责归档本单位项目验收资料。

第三章 项目事中监管

第十条  项目事中监管是指市工业和信息化局在项目立项至项目单位正式提交验收申请之前对项目建设情况、资助资金使用情况开展的监督和管理。

第十一条  市工业和信息化局按项目进度拨付资助资金，资助资金100万元以上（含本数）的项目应当采取中期评估对项目执行情况进行考核。一般在签订项目合同（批复文件）后拨付首年度资金，并在项目合同（批复文件）中按项目建设进度情况设定中期评估时间及考核要求。

资助资金拨付前，发现项目单位存在影响项目执行或资助资金安全的异常情况，市工业和信息化局可以视情形作出暂缓拨付资助资金的处理，并责令项目单位限期整改。

市工业和信息化局根据项目单位整改情况可以作出继续拨付资助资金、结项或撤项的处理。

第十二条  市工业和信息化局将资助资金拨付至项目单位接收事前项目资助资金专用账户。项目单位应按照规定用途和进度使用资助资金，专款专用，专户管理，专户核算。

第十三条  市工业和信息化局在项目合同（批复文件）中明确规定资金使用范围、资金账务核算、项目建设进度、考核指标、违规责任等内容。

第十四条  项目单位应通过指定的专项资金管理系统按时报送项目进展报告。进展报告应包含项目单位经营情况、项目建设进展情况、项目资金投入情况、资助资金具体使用情况、项目单位涉诉情况等。

资助金额100万元以上（含本数）的项目应每季度报送进展报告，资助金额低于100万元的项目每半年报送。

项目单位未按时报送项目进展情况的，市工业和信息化局可以责令项目单位在指定期限内整改，根据项目单位整改情况作出继续资助、撤项的处理。

第十五条  项目建设内容在项目建设期内一般不得调整。如出现严重影响项目建设的重要情况，项目负责人、项目建设期、建设地点、资金用途、考核指标等确需变更的，项目单位应在项目建设期内向市工业和信息化局提出变更申请。市工业和信息化局在二十个工作日内完成审核并书面回复项目单位，如需委托第三方服务机构组织评估论证的，评估论证期限不计算在前款规定的时限内。

项目建设投资金额、经济指标变更后不得低于原项目合同（批复文件）规定的80%。

第十六条  项目单位如无法在规定期限内完成项目建设，需要延长建设期的，应在项目合同（批复文件）规定的建设期届满前提出延期申请。一般项目延长期限不超过六个月，重大项目（项目合同或批复文件等规定的建设期超过二年以上的）延长期限不超过十二个月，项目建设期原则上只允许延长一次。

第十七条  项目单位按照规定的建设目标和内容组织实施建设，因国家重大政策变化等不可抗拒原因导致项目无法继续建设或绩效目标难以达到的，可在项目建设期内申请结项。市工业和信息化局委托会计师事务所对项目实际建设投入资金等情况进行审计，组织专家对申请结项的项目进行现场考察，根据现场考察和审计结果出具结项意见，不再拨付后续资助资金，并要求退回部分资助资金及孳息。应退回资助资金按以下公式计算：应退回资助资金=项目已获得资助额－经审计确认项目总投资额×（项目合同约定资助额÷项目合同约定总投资额）。

按照上述公式计算应收回资助资金低于已拨付项目资金10%的，市工业和信息化局可以按照已拨付项目资助资金的10%收回资助资金及孳息。

第十八条  项目单位按照规定的建设目标和内容组织实施建设，因经营方向战略调整或其他自身原因导致项目终止，无法继续推进的，可在项目建设期内提出撤项申请。市工业和信息化局批准撤项的，通知项目单位退回全部已拨付资助资金及孳息。

第十九条  项目单位应在项目合同（批复文件）等规定的建设期届满之日起三个月内，主动提出项目验收申请，按规定提交有关验收材料。

项目单位在项目建设期内提前完成建设目标的可提前申请验收。

第四章  验收方式和程序

第二十条  项目验收可采用实地考核验收和书面审查验收两种方式。实地考核验收是指专家组赴项目现场通过听取汇报、查阅材料、查验实物、现场质询等方式对项目实施验收，经讨论形成项目验收意见。书面审查验收是指专家组对项目单位提供的相关验收材料进行会议评审验收，经讨论形成验收意见。

第二十一条  资助金额在100万元以上（含本数），或属于投资建设类的项目，或必须赴现场查验设施设备的项目，采用实地考核验收方式；其他项目原则上采取书面审查验收方式。相关法律法规、规章、规范性文件或资金项目合同（批复文件）对验收方式有特殊规定的，按照具体规定办理。

第二十二条  项目验收程序：

（一）项目单位在市工业和信息化局财政专项资金管理系统提交验收申请，准备验收申请纸质材料；

（二）市工业和信息化局对验收申请材料进行形式审查。审查通过的，予以受理；审查未通过的，在七个工作日内将审查意见和存在的问题一次性反馈给项目单位。项目单位应在接到通知后二十个工作日内完善并补充提交材料；

（三）市工业和信息化局根据需要委托项目验收服务机构组织专家组对通过形式审查的项目进行验收，并监督验收过程；

（四）专家组经过验收后，对项目实施情况提出项目验收合格、基本合格、整改或不合格的验收意见；

（五）项目验收服务机构汇总专家验收意见形成验收总结报告报送市工业和信息化局；

（六）市工业和信息化局审核验收总结报告后，将验收意见通知项目单位并开展社会公示，公示期五个工作日。如对验收意见有异议,由市工业和信息化局核实后予以处理；

（七）验收意见为合格的，市工业和信息化局向项目单位书面下达项目验收合格通知；

（八）验收意见为整改的，项目单位应当按要求及时整改并重新提交验收申请；

（九）验收意见为基本合格或不合格的，项目单位按照市工业和信息化局要求主动做好资助资金及孳息退回工作。

第二十三条  项目验收材料包括：

（一）专项资金项目验收申请书；

（二）项目实施情况总结报告；

（三）资金项目合同（批复文件）或其他立项（备案）文件;

（四）项目建设投入、资助资金使用情况专项审计报告或项目经费决算表;

（五）测试或检测报告、用户使用报告、知识产权证明等目标成果证明文件，及其他有关项目完成情况的材料；

（六）市工业和信息化局关于项目变更的相关批复文件（如有）。

第二十四条  国家、省级资助项目的地方配套资助项目，以国家、省有关部门的项目验收意见为准，项目单位应将国家、省有关部门的项目验收意见提交市工业和信息化局备案。

国家、省有关部门委托市工业和信息化局组织验收的除外。

第二十五条  验收专家按照随机抽取的方式确定，专家组由三名或三名以上（单数）专家组成，包含专业技术类和财务管理类专家，其中财务管理类专家一般为一名。对验收专家的其他要求，按照《深圳市工业和信息化局财政专项资金专家评审管理办法》实施。

第五章  验收内容和处置

第二十六条  项目验收的主要内容包括：

（一）项目建设管理合法合规情况；

（二）财务管理及资助资金使用的合法合规情况；

（三）项目建设实施材料定期报送及归档整理情况；

（四）项目建设资金投入到位情况；

（五）技术性能指标、经济效益和社会效益目标完成情况；

（六）其他必要的与项目建设有关的情况。

第二十七条  项目验收结论分为合格、基本合格和不合格三种情形。

（一）项目满足下列条件的，为验收合格：

1.完成资金项目合同（批复文件）规定的经济指标和技术指标80%以上（含本数），且项目建设资金投入到位率达80%以上（含本数）；

2.项目建设管理合法合规；

3.财务管理及资助资金使用合法合规。

（二）项目不满足验收合格条件，但是满足下列条件的，为验收基本合格：

1.完成资金项目合同（批复文件）规定的经济指标和技术指标60%以上（含本数），且项目建设资金投入到位率60%以上（含本数）；

2.项目建设管理合法合规或基本规范；

3.财务管理及资助资金使用合法合规或基本规范。

（三）存在下列情况之一的项目，为验收不合格:

1.提交的项目成果严重侵犯他人知识产权的；

2.提供虚假验收材料和文件的；

3.严重违反规定将资金挪作他用的；

4.未经批准对项目建设内容、目标、技术路线等进行重大调整变更的;

5.项目主要技术或经济指标未达到建设目标的60%，或项目建设资金投入到位率低于60%；

6.规定时间内整改仍未达到验收标准的；

7.其他按规定视为验收不合格的情况。

第二十八条  项目验收合格的，市工业和信息化局向项目单位作出项目验收合格的通知。

第二十九条  项目验收基本合格的，市工业和信息化局向项目单位作出项目验收基本合格的通知，并通知项目单位二十个工作日内退回部分资助资金及孳息。应退回资助资金按以下公式计算：应退回资助资金=项目已获得资助额－经验收确认项目总投资额×（项目合同约定资助额÷项目合同约定总投资额）。

按照上述公式计算应收回资助资金低于已拨付项目资金10%的，市工业和信息化局可以按照已拨付项目资助资金的10%收回资助资金及孳息。

第三十条  项目验收不合格的，有后续资金未拨付的不再拨付，中止项目单位申请资助资金支持项目资格五年。

市工业和信息化局应当对验收不合格项目资助资金的合规使用情况委托会计师事务所开展专项审计（项目单位在指定期限内不配合开展审计的除外）。会计师事务所主要审计资助资金的合规使用情况，对已拨付资助资金合规使用后的余额进行核算。市工业和信息化局可以根据审计报告作出收回资助资金及孳息的决定。

经审计确定收回资助资金金额低于已拨付资助资金20%的，市工业和信息化局可以按照已拨付资助资金的20%收回资助资金及孳息。

项目验收不合格且不配合专项审计的，市工业和信息化局应当收回已拨付的全部资助资金及孳息。

第三十一条  市工业和信息化局认为必要时，可以对项目单位再次组织验收，允许项目单位补充项目验收资料。

项目单位验收次数原则上不超过二次且不得改变项目主体、技术或经济指标、项目建设期等项目合同（批复文件）等确定的项目验收指标及要求。

第三十二条  存在下列情况之一的项目，需进行整改:

（一）专家组对主要技术指标和经济指标完成情况提出整改意见的；

（二）未完全按合同要求使用经费，账目不清楚的；

（三）验收材料不完整或出现差错，需补充材料或重新提供材料的。

整改期内，不得对项目主体、技术或经济指标、项目建设期等进行调整且项目单位原则上只能整改一次。

第三十三条  项目单位应当在收到项目整改意见通知之日起三个月内完成整改，确实存在困难的，可申请延长一次，延长期不超过三个月。无正当理由在整改期限内未提出验收申请的，视为验收不合格。

第六章 监督管理和法律责任

第三十四条  项目单位未在规定时限内提出项目验收申请的，视为逾期。市工业和信息化局将依照相关规定暂停受理逾期项目单位有关专项资金项目申请。

逾期时间达到半年以上的，市工业和信息化局可以作出撤项的行政决定，通知项目单位退回全部资助资金及孳息。

第三十五条  项目单位项目验收申请被退回修改的，应在指定期限内在财政专项资金管理系统上按要求完善并补充提交材料。

无正当理由未按要求在指定期限内补充提交材料的，视为逾期，按本办法第三十四条处理。

第三十六条  项目单位未按市工业和信息化局要求在指定期限退回资助资金的，市工业和信息化局依照相关规定暂停受理项目单位有关专项资金项目申请，采取法律途径依法追回资助资金。

项目单位已按要求退回资助资金的，应当向市工业和信息化局提交退款凭证等材料。

第三十七条  项目单位存在弄虚作假、冒领骗取资助资金的，市工业和信息化局应当收回已拨付至项目单位的全部资助资金及孳息。

收到退回资助资金及孳息，市工业和信息化局继续中止项目单位申请专项资金项目资格5年。涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。

第三十八条  市工业和信息化局可以将存在逾期、验收不合格及未按规定退回资助资金等情形的项目单位通报其他市级财政资金管理部门。

第三十九条  参与项目监管或验收的第三方服务机构及其工作人员，要严格遵守保密规定，对参与相关工作期间知悉的项目单位商业或技术秘密保密。

对向他人披露、使用、提供因参与项目监管、验收工作知悉的项目单位商业或技术秘密的，或向他人披露、使用、提供与项目监管、验收工作有关信息的，将依规依法追究法律责任。涉及国家秘密的，将依照《中华人民共和国保守国家秘密法》处理。

第四十条  市工业和信息化局工作人员在资助资金管理活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者未执行本办法规定的各项职责的，按照有关规定追究行政责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。

第四十一条  受委托的第三方服务机构及其工作人员在事中监管或项目验收组织过程中，存在弄虚作假、隐瞒事实真相、与项目单位串通作弊等违规违法行为，或出具虚假报告的，市工业和信息化局可以取消其本单位供应商资格。造成资助资金损失的，依法追究法律责任。涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。

第七章  附则

第四十二条  本办法由市工业和信息化局负责解释。

第四十三条 本办法收回的孳息按照中国人民银行发布的同期活期存款参考利率计算，自被收回资金项目资助资金首次拨付至项目单位之日起计算至项目单位全部退还资助资金及孳息之日止。

对孳息计算期间另有规定的，按照有关法律规定计算孳息。

第四十四条　本办法自2022年【】月【】日起实施，有效期5年。《深圳市工业和信息化局财政专项资金项目事中监管及验收管理办法》（深工信规〔2021〕3号）同时废止。

附件2

# 深圳市工业和信息化局财政专项资金项目

# 验收管理办法（征求意见稿）起草说明

为进一步规范我局财政专项资金项目管理和验收的科学性、规范性，我局全面总结专项资金项目管理和验收工作的经验和教训，积极借鉴其他兄弟单位项目管理和验收的经验做法，制定《深圳市工业和信息化局财政专项资金项目验收管理办法（征求意见稿）》（以下简称《验收管理办法（征求意见稿）》），具体起草情况说明如下：

一、起草过程

我局在2021年7月发布了《深圳市工业和信息化局财政专项资金项目事中监管及验收管理办法》（深工信规〔2021〕3号）用于规范市工业和信息化领域财政资金项目管理和验收有关工作。该办法执行后对我局项目管理和验收工作起到了一定的指导作用，对该办法实施期内项目管理和验收工作情况的全面梳理，总结经验、分析不足，同时学习市发展和改革委、市科技创新委员会等兄弟单位对项目管理和验收等经验做法，我局积极推动制订项目管理和验收工作制度。

在全面运用原有制度制订成果和充分开展调查研究的基础上，我局起草了《验收管理办法（征求意见稿）》，该办法在局内进行了研究讨论和征求意见，确保该办法符合我局资金管理和验收工作实际，既总结长期以来好的经验做法，又有科学合理的创新举措；既能够做到规范管理，又能够提升项目管理和验收工作效率。

二、起草思路

（一）探索建立中期评估机制。为加强对资助项目事中的监督和管理，探索在项目合同（批复文件）中设定中期评估时间节点及要求。同时，加强对项目单位定期报送项目进度情况的要求。

（二）探索建立容错机制。根据《广东省工业和信息化厅财政专项资金支持项目验收管理办法》（粤工信规字〔2020〕2号）第十条对项目单位验收不通过的处置。按照省工信厅的对验收不通过的处置方式对原验收不合格项目收回资金的处置方式进行修订。采用委托会计师事务对验收不合格项目的资金使用情况的合规性进行专项审计，按照审计确定的金额作为收回资金及孳息的依据。因验收不合格项目收回的资助资金及孳息不得低于已拨付资助资金的20%。

（三）加强对项目单位的监督和信用管理。根据《广东省工业和信息化厅财政专项资金支持项目验收管理办法》（粤工信规字〔2020〕2号）对验收不合格或不退回财政资金的项目限制其申请专项资金项目资格。

（四）强化对第三方服务机构的监督和管理。总结前期工作经验，本办法明确我局可委托第三方服务机构参与项目管理和验收等工作。对第三方服务机构及其工作人员加强监督管理，要求其严格落实保密规定，对存在泄密等违规违法行为的，应当追究法律责任。

三、主要内容

《验收管理办法（征求意见稿）》共分七章四十三条，对项目管理和验收应遵守的原则，主管部门、项目单位、第三方服务机构等职责分工、验收程序及责任等进行具体规定。

（一）第一章 总则

第一条至第五条，该章共五条，主要对制定依据、适用范围、工作原则、项目管理和验收方式进行规定。

（二）第二章 职责分工

第六条至九条，共四条。主要对主管部门、项目单位、第三方服务机构等职责进行明确。

（三）第三章 项目事中监管

第十条至第十九条，共十条。主要对项目单位项目建设过程中应履行权利义务进行规范，明确主管部门工作职责。

（四）第四章 验收方式和程序

第二十条至第二十五条，共六条，主要规定验收依据，项目单位需提交资料、组织验收程序、验收专家选定等程序进行规范。

（五）第五章 验收内容和处置

第二十六条至第三十二条，共七条，主要规定验收合格、基本合格、验收不合格、项目整改等情形的处置意见进行规范。新增再次验收、整改的限制性规定。

（六）第六章 监督管理和法律责任

第三十四条至四十一条，共八条，主要规定建立纪律要求、对参与项目管理机构及工作人员、专家存在违规违法情形的法律责任。

（七）第七章 附则

第四十二条至第四十四条，共三条。新增关于孳息的计算依据。规定本办法的解释权归属、生效时间及有效期，《深圳市工业和信息化局财政专项资金项目事中监管及验收管理办法》（深工信规〔2021〕3号）同时废止。